## Hoja1
Diagrama de actividades Proyecto de gestiòn de activos
Levantamiento del modelo inicial
Revisar Matriz TM&PC
Revisar modelo HTML
Construcción de diagrama entidad relación
Validar modelo y alcance con el cliente
Hito: Aprobaciòn del modelo de la plataforma
Preparación de ambiente de trabajo
Configuración IDE
Instalaciòn de librerias backend y frontend
Construcción de repositorio del proyecto en Github
Hito: ?
Construcción
Proyecto
Activos
Etapas y Especialidades
Puntos de Control y aplicabilidad
Resultados , protocolos y evidencias
Aprobaciones, entregas y traspasos
Diseño de formularios
Construcciòn de APIs
Construcciòn de reglas de negocio
Hito: ?
Reprtabilidad
Dashboards, reportes y repositorios
Hito: ?
Pruebas funcionales y de seguridad
Pruebas unitarias
Pruebas de integración
Pruebas funcionales
Hito ?
Despliegue en ambiente QA
Despliegue en ambiente PROD
Capacitaciones