## Cronograma
Cronograma maestro de desarrollo
Inicio real: 09/09/2026 · Meta propuesta PROD: 26/02/2027 · V1 enfocada en TM → Precom
Fechas propuestas y roles sugeridos requieren validación. Duración = días calendario inclusivos; semana cierre = lunes de la semana de fin.
ID | Bloque | Actividad | Tipo | Estado | Inicio | Fin | Duración (días calendario) | Semana cierre (lunes) | Dependencia | Entregable | Criterio de aceptación | Responsable (rol propuesto) | Persona confirmada | Observaciones
LM-01 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar Matriz TM&PC | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-07 | — | Análisis histórico documentado | Análisis disponible; no se adopta como fuente funcional vigente | Análisis funcional |  | Registro consolidado en Git 30d985e
LM-02 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar modelo HTML | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-07 | — | Demo oficial y análisis funcional | Demo incorporada al repositorio y alcance documentado | Análisis funcional |  | Demo oficial versionada en Git 7ff24ee
LM-03 | Levantamiento del modelo inicial | Construcción de diagrama entidad relación | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | 2026-09-07 | LM-01; LM-02 | Diagrama conceptual DC-001 | Diagrama disponible y versionado para revisión del cliente | Diseño funcional |  | Diagrama conceptual en Git 887581f; pendiente aprobación cliente
LM-04 | Levantamiento del modelo inicial | Validar modelo y alcance con el cliente | Actividad | Propuesto | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | 2026-09-28 | LM-03 | Modelo y alcance validados | Cliente confirma relaciones, módulos, exclusiones y versión productiva inicial | Cliente / producto |  | Fecha sujeta a agenda del cliente
LM-H1 | Levantamiento del modelo inicial | Hito: Aprobaciòn del modelo de la plataforma | Hito | Propuesto | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 2026-09-28 | LM-04 | Acta o aprobación formal | Aprobación escrita del modelo, alcance V1 y criterios de aceptación | Cliente / producto |  | Gate para iniciar construcción
PA-01 | Preparación de ambiente de trabajo | Revisión de arquitectura, ambientes y seguridad | Actividad | Propuesto | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | 2026-10-05 | LM-04 | Arquitectura y ambientes definidos | Arquitectura, DEV/QA/PROD y controles de acceso documentados | Líder técnico |  | Puede avanzar en paralelo con cierre del alcance
PA-02 | Preparación de ambiente de trabajo | Configuración IDE | Actividad | Propuesto | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 2026-10-05 | PA-01 | Entorno local de desarrollo | Proyecto abre y ejecuta comprobaciones básicas en equipo de desarrollo | Equipo desarrollo
PA-03 | Preparación de ambiente de trabajo | Instalaciòn de librerias backend y frontend | Actividad | Propuesto | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 10 | 2026-10-12 | PA-01 | Dependencias fijadas | Backend y frontend instalan y ejecutan pruebas/build reproducibles | Equipo desarrollo |  | Versiones y licencias se aprobarán en arquitectura
PA-04 | Preparación de ambiente de trabajo | Construcción de repositorio del proyecto en Github | Actividad | Propuesto | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 2026-10-12 | PA-01 | Repositorio remoto privado | Historial local publicado; acceso, ramas y protección definidos | Líder técnico |  | No crear el remoto hasta definir cuenta y permisos
PA-H2 | Preparación de ambiente de trabajo | Hito: ambiente de trabajo operativo | Hito | Propuesto | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 2026-10-12 | PA-02; PA-03; PA-04 | Base técnica operativa | Repositorio, dependencias, DEV y automatizaciones mínimas verificadas | Líder técnico
CO-01 | Construcción | Proyecto | Actividad | Propuesto | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 2026-10-26 | PA-H2 | Módulo Proyecto | Crear, consultar y configurar proyecto según modelo aprobado; pruebas pasan | Equipo desarrollo |  | Incluye formulario, API y reglas
CO-02 | Construcción | Activos | Actividad | Propuesto | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 2026-11-09 | CO-01 | Módulo Activos | Crear, consultar, clasificar y vincular TAG a proyecto sin fuga entre proyectos | Equipo desarrollo |  | Incluye formulario, API y reglas
CO-03 | Construcción | Etapas y Especialidades | Actividad | Propuesto | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 | 2026-11-23 | CO-01; CO-02 | Configuración de etapas | Proyecto presenta TM, Precom, Com y PEM y cuatro especialidades aprobadas | Equipo desarrollo |  | No implica operación completa de Com/PEM
CO-04 | Construcción | Puntos de Control y aplicabilidad | Actividad | Propuesto | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | 2026-12-14 | CO-02; CO-03 | Catálogo y asignación de controles | Controles por etapa/especialidad; aplicabilidad/N-A por activo; reglas probadas | Equipo desarrollo |  | Catálogo único pendiente de validación
CO-05 | Construcción | Resultados , protocolos y evidencias | Actividad | Propuesto | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 | 2027-01-11 | CO-04 | Registro y evidencia TM | Resultado, protocolo y versión documental vinculados a activo/control | Equipo desarrollo |  | Considerar disponibilidad en diciembre/enero
CO-06 | Construcción | Aprobaciones, entregas y traspasos | Actividad | Propuesto | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | 2027-01-25 | CO-04; CO-05 | Flujo TM → Precom | Líder aprueba/rechaza; entrega creada; receptor acepta/rechaza; historial conservado | Equipo desarrollo |  | Flujos posteriores requieren definición adicional
CO-07 | Construcción | Diseño de formularios | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-06 | Formularios por componente | Cada componente dispone de campos, validaciones y navegación aprobados | Diseño UX / desarrollo |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-08 | Construcción | Construcciòn de APIs | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-06 | APIs por componente | Operaciones y errores documentados; pruebas de integración pasan | Equipo backend |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-09 | Construcción | Construcciòn de reglas de negocio | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-06 | Reglas versionadas | Reglas de elegibilidad, cálculo y transición coinciden con decisiones aprobadas | Equipo backend / producto |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-H3 | Construcción | Hito: flujo operacional integrado | Hito | Propuesto | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-09 | Demostración extremo a extremo | Proyecto → activo → control → resultado → aprobación → traspaso funciona en DEV | Líder técnico / producto
RE-01 | Reprtabilidad | Dashboards, reportes y repositorios | Actividad | Propuesto | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 26 | 2027-02-01 | CO-04; CO-05 | Indicadores y repositorio | Indicadores trazables a datos; reportes y documentos accesibles por permiso | Equipo desarrollo |  | Título de fase preservado del plan aportado por el usuario
RE-H4 | Reprtabilidad | Hito: reportabilidad validada | Hito | Propuesto | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1 | 2027-02-01 | RE-01 | Validación de indicadores | Cliente confirma indicadores y reportes contra casos de prueba acordados | Cliente / producto
PR-01 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas unitarias | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-09 | Suite unitaria | Pruebas de reglas críticas ejecutan sin fallas en cada incremento | Equipo desarrollo |  | Ocurre durante construcción
PR-02 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas de integración | Transversal | Propuesto | 2026-11-09 | 2027-02-05 | 89 | 2027-02-01 | CO-02 a CO-09 | Suite de integración | APIs, permisos y traspasos pasan recorridos integrados | Equipo desarrollo / QA |  | Ocurre durante construcción
PR-03 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas funcionales | Actividad | Propuesto | 2027-01-25 | 2027-02-12 | 19 | 2027-02-08 | CO-H3; RE-01 | Resultados de pruebas QA | Casos aprobados ejecutados; defectos críticos cerrados; seguridad verificada | QA / producto |  | Incluye seguridad y regresión
PR-H5 | Pruebas funcionales y de seguridad | Hito: versión candidata aprobada | Hito | Propuesto | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1 | 2027-02-08 | PR-03 | Versión candidata QA | No hay defectos críticos abiertos; evidencia de pruebas disponible | QA / líder técnico
QA-01 | Despliegue en ambiente QA | Despliegue en ambiente QA | Actividad | Propuesto | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 3 | 2027-02-01 | CO-H3 | Versión instalada en QA | Versión reproducible y datos de prueba disponibles para aceptación | Líder técnico / QA
QA-02 | Despliegue en ambiente QA | Validación y aceptación del cliente | Actividad | Propuesto | 2027-02-04 | 2027-02-19 | 16 | 2027-02-15 | QA-01; PR-H5 | Acta de aceptación QA | Cliente ejecuta recorridos críticos y aprueba lista final de defectos | Cliente / producto |  | Necesita agenda y participación del cliente
QA-H6 | Despliegue en ambiente QA | Hito: autorización para PROD | Hito | Propuesto | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1 | 2027-02-15 | QA-02 | Autorización de despliegue | Aprobación escrita del cliente y plan de reversión revisado | Cliente / líder técnico |  | Gate de producción
PD-01 | Despliegue en ambiente PROD | Despliegue en ambiente PROD | Actividad | Propuesto | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 3 | 2027-02-22 | QA-H6 | Versión instalada en PROD | Despliegue, migraciones, respaldo, monitoreo y rollback comprobados | Líder técnico
PD-02 | Despliegue en ambiente PROD | Verificación en producción | Actividad | Propuesto | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 3 | 2027-02-22 | PD-01 | Acta de verificación PROD | Recorridos críticos pasan y responsables reciben operación | Líder técnico / producto
PD-H7 | Despliegue en ambiente PROD | Hito: plataforma operativa | Hito | Propuesto | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | 2027-02-22 | PD-02 | Plataforma operativa | Cliente confirma operación V1 en PROD y documentación entregada | Cliente / producto |  | Meta objetivo; no compromiso cerrado
CA-01 | Capacitaciones | Capacitaciones | Actividad | Propuesto | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | 2027-02-22 | QA-01 | Usuarios capacitados | Sesiones realizadas; guías y material entregados; asistencia registrada | Producto / soporte |  | En paralelo con aceptación y puesta en marcha
Formulas:
Semana cierre (lunes) = [Fin]-WEEKDAY([Fin],2)+1

## Gantt semanal
Gantt semanal de desarrollo
Cada columna representa una semana (lunes a domingo). Las barras se actualizan al cambiar Inicio o Fin en Cronograma.
ID | Bloque | Actividad | Inicio | Fin | Días | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22
LM-01 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar Matriz TM&PC | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | bar: 2026-09-07
LM-02 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar modelo HTML | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | bar: 2026-09-07
LM-03 | Levantamiento del modelo inicial | Construcción de diagrama entidad relación | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | bar: 2026-09-07
LM-04 | Levantamiento del modelo inicial | Validar modelo y alcance con el cliente | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-28
LM-H1 | Levantamiento del modelo inicial | Hito: Aprobaciòn del modelo de la plataforma | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
PA-01 | Preparación de ambiente de trabajo | Revisión de arquitectura, ambientes y seguridad | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
PA-02 | Preparación de ambiente de trabajo | Configuración IDE | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | bar: 2026-10-05
PA-03 | Preparación de ambiente de trabajo | Instalaciòn de librerias backend y frontend | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 10 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
PA-04 | Preparación de ambiente de trabajo | Construcción de repositorio del proyecto en Github | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
PA-H2 | Preparación de ambiente de trabajo | Hito: ambiente de trabajo operativo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
CO-01 | Construcción | Proyecto | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
CO-02 | Construcción | Activos | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
CO-03 | Construcción | Etapas y Especialidades | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
CO-04 | Construcción | Puntos de Control y aplicabilidad | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-14
CO-05 | Construcción | Resultados , protocolos y evidencias | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 | bar: 2026-12-14 to 2027-01-11
CO-06 | Construcción | Aprobaciones, entregas y traspasos | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-25
CO-07 | Construcción | Diseño de formularios | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-08 | Construcción | Construcciòn de APIs | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-09 | Construcción | Construcciòn de reglas de negocio | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-H3 | Construcción | Hito: flujo operacional integrado | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
RE-01 | Reprtabilidad | Dashboards, reportes y repositorios | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 26 | bar: 2027-01-11 to 2027-02-01
RE-H4 | Reprtabilidad | Hito: reportabilidad validada | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
PR-01 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas unitarias | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
PR-02 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas de integración | 2026-11-09 | 2027-02-05 | 89 | bar: 2026-11-09 to 2027-02-01
PR-03 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas funcionales | 2027-01-25 | 2027-02-12 | 19 | bar: 2027-01-25 to 2027-02-08
PR-H5 | Pruebas funcionales y de seguridad | Hito: versión candidata aprobada | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
QA-01 | Despliegue en ambiente QA | Despliegue en ambiente QA | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 3 | bar: 2027-02-01
QA-02 | Despliegue en ambiente QA | Validación y aceptación del cliente | 2027-02-04 | 2027-02-19 | 16 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-15
QA-H6 | Despliegue en ambiente QA | Hito: autorización para PROD | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
PD-01 | Despliegue en ambiente PROD | Despliegue en ambiente PROD | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 3 | bar: 2027-02-22
PD-02 | Despliegue en ambiente PROD | Verificación en producción | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 3 | bar: 2027-02-22
PD-H7 | Despliegue en ambiente PROD | Hito: plataforma operativa | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-02-22
CA-01 | Capacitaciones | Capacitaciones | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | bar: 2027-02-15 to 2027-02-22