## Cronograma
Cronograma maestro de desarrollo
Inicio real: 09/09/2026 · Fecha límite solicitada PROD: 31/03/2027 · Primera entrega: TM, Precom, Com y PEM
Construcción → Reportabilidad → Usuarios y acceso → QA → PROD. Escenario acelerado: equipos paralelos, decisiones oportunas y aceptación diaria del cliente. Alto riesgo; no es línea base aprobada.
ID | Bloque | Actividad | Tipo | Estado | Inicio | Fin | Duración (días calendario) | Semana cierre (lunes) | Dependencia | Entregable | Criterio de aceptación | Responsable (rol propuesto) | Persona confirmada | Observaciones
LM-01 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar Matriz TM&PC | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-07 | — | Análisis histórico documentado | Análisis disponible; no se adopta como fuente funcional vigente | Análisis funcional |  | Registro consolidado en Git 30d985e
LM-02 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar modelo HTML | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-07 | — | Demo oficial y análisis funcional | Demo incorporada al repositorio y alcance documentado | Análisis funcional |  | Demo oficial versionada en Git 7ff24ee
LM-03 | Levantamiento del modelo inicial | Construcción de diagrama entidad relación | Actividad | Realizado | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | 2026-09-07 | LM-01; LM-02 | Diagrama conceptual DC-001 | Diagrama disponible y versionado para revisión del cliente | Diseño funcional |  | Diagrama conceptual en Git 887581f; pendiente aprobación cliente
LM-04 | Levantamiento del modelo inicial | Validar modelo y alcance con el cliente | Actividad | Propuesto | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | 2026-09-28 | LM-03 | Modelo y alcance validados | Cliente confirma que la primera entrega debe operar TM, Precomisionamiento, Comisionamiento y PEM | Cliente / producto |  | Fecha sujeta a agenda del cliente
LM-05 | Levantamiento del modelo inicial | Completar reglas de Precomisionamiento, Comisionamiento y PEM | Actividad | Propuesto | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | 2026-09-28 | LM-04 (trabajo paralelo) | Definición funcional de las tres etapas | Cliente valida por etapa líneas base, controles, caminatas, resultados, estados, aprobaciones, fórmulas y gates | Cliente / producto |  | La demo solo muestra parcialmente estas etapas; no asumir reglas TM idénticas sin aprobación
LM-H1 | Levantamiento del modelo inicial | Hito: Aprobación del modelo de la plataforma | Hito | Propuesto | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 2026-09-28 | LM-04; LM-05 | Acta o aprobación formal | Aprobación escrita del modelo y criterios para las cuatro etapas de la primera entrega | Cliente / producto |  | La política de usuarios y permisos tiene aprobación separada; fecha exigente
PA-01 | Preparación de ambiente de trabajo | Revisión de arquitectura, ambientes y seguridad | Actividad | Propuesto | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | 2026-10-05 | LM-04 (definición parcial) | Arquitectura y ambientes definidos | Arquitectura, DEV/QA/PROD, identidad, sesiones y controles de acceso documentados | Líder técnico |  | Puede avanzar en paralelo; política de acceso se aprueba en UA-01
PA-02 | Preparación de ambiente de trabajo | Configuración IDE | Actividad | Propuesto | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 2026-10-05 | PA-01 | Entorno local de desarrollo | Proyecto abre y ejecuta comprobaciones básicas en equipo de desarrollo | Equipo desarrollo
PA-03 | Preparación de ambiente de trabajo | Instalación de librerías backend y frontend | Actividad | Propuesto | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 10 | 2026-10-12 | PA-01 | Dependencias fijadas | Backend y frontend instalan y ejecutan pruebas/build reproducibles | Equipo desarrollo |  | Versiones y licencias se aprobarán en arquitectura
PA-04 | Preparación de ambiente de trabajo | Construcción de repositorio del proyecto en GitHub | Actividad | Propuesto | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 2026-10-12 | PA-01 | Repositorio remoto privado | Historial local publicado; acceso, ramas y protección definidos | Líder técnico |  | No crear el remoto hasta definir cuenta y permisos
PA-H2 | Preparación de ambiente de trabajo | Hito: ambiente de trabajo operativo | Hito | Propuesto | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 2026-10-12 | PA-02; PA-03; PA-04 | Base técnica operativa | Repositorio, dependencias, DEV y automatizaciones mínimas verificadas | Líder técnico
CO-01 | Construcción | Proyecto | Actividad | Propuesto | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 2026-10-26 | PA-H2 | Módulo Proyecto | Crear, consultar y configurar proyecto según modelo aprobado; pruebas pasan | Equipo desarrollo |  | Incluye formulario, API y reglas
CO-02 | Construcción | Activos | Actividad | Propuesto | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 2026-11-09 | CO-01 | Módulo Activos | Crear, consultar, clasificar y vincular TAG a proyecto sin fuga entre proyectos | Equipo desarrollo |  | Incluye formulario, API y reglas
CO-03 | Construcción | Etapas y Especialidades | Actividad | Propuesto | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 | 2026-11-23 | CO-01; CO-02 | Configuración de etapas | Proyecto presenta TM, Precom, Com y PEM y cuatro especialidades aprobadas | Equipo desarrollo |  | La operación específica de cada etapa está en CO-16 a CO-20
CO-04 | Construcción | Puntos de Control y aplicabilidad | Actividad | Propuesto | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | 2026-12-14 | CO-02; CO-03 | Catálogo y asignación de controles | Controles por etapa/especialidad; aplicabilidad/N-A por activo; reglas probadas | Equipo desarrollo |  | Catálogo único pendiente de validación
CO-05 | Construcción | Resultados, protocolos y evidencias | Actividad | Propuesto | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 | 2027-01-11 | CO-04 | Registro y evidencia TM | Resultado, protocolo y versión documental vinculados a activo/control | Equipo desarrollo |  | Considerar disponibilidad en diciembre/enero
CO-06 | Construcción | Aprobaciones, entregas y traspasos | Actividad | Propuesto | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | 2027-01-25 | CO-04; CO-05 | Base de aprobación y traspasos | Líder aprueba/rechaza; entrega creada; receptor acepta/rechaza; historial conservado | Equipo desarrollo |  | Incluye TM → Precom; los otros gates están en CO-19
CO-16 | Construcción | Operación completa de Precomisionamiento | Actividad | Propuesto | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 54 | 2027-01-11 | LM-05; CO-03; CO-04 (entrega parcial) | Etapa Precomisionamiento operativa | Activos recibidos tienen línea base, controles, caminatas, resultados, evidencias, estados y aprobación según reglas validadas | Equipo desarrollo |  | Definición cliente y equipo paralelo son condiciones para estas fechas
CO-17 | Construcción | Operación completa de Comisionamiento | Actividad | Propuesto | 2026-12-07 | 2027-01-22 | 47 | 2027-01-18 | LM-05; CO-03; CO-04 (entrega parcial) | Etapa Comisionamiento operativa | Activos recibidos tienen línea base, controles, caminatas, resultados, evidencias, estados y aprobación según reglas validadas | Equipo desarrollo |  | No reducir la etapa a una pantalla de transferencia
CO-18 | Construcción | Operación completa de PEM | Actividad | Propuesto | 2026-12-14 | 2027-01-29 | 47 | 2027-01-25 | LM-05; CO-03; CO-04 (entrega parcial) | Etapa PEM operativa | Activos recibidos tienen línea base, controles, caminatas, resultados, evidencias, estados y aprobación según reglas validadas | Equipo desarrollo |  | Definir cierre y traspaso a Operaciones con el cliente
CO-19 | Construcción | Traspasos Precom → Com y Com → PEM | Actividad | Propuesto | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | 2027-01-25 | LM-05; CO-16; CO-17; CO-18 (entregas parciales) | Dos gates adicionales | Cada gate valida elegibilidad, aprobación, entrega, aceptación/rechazo, retorno y trazabilidad según reglas aprobadas | Equipo desarrollo |  | Misma mecánica conceptual que TM → Precom; reglas concretas por validar
CO-20 | Construcción | Resultados, protocolos y evidencias de Comisionamiento y PEM | Actividad | Propuesto | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | 2027-01-25 | LM-05; CO-17; CO-18 (entregas parciales) | Registro documental por etapa | Controles de Com y PEM registran resultados y evidencias con versiones, responsable y permisos definidos | Equipo desarrollo |  | Precom se cubre en CO-16; validar diferencias por etapa
CO-07 | Construcción | Diseño de formularios | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-20 | Formularios por componente | Las cuatro etapas y los módulos base disponen de campos, validaciones y navegación aprobados | Diseño UX / desarrollo |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-08 | Construcción | Construcción de APIs | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-20 | APIs por componente | Operaciones y errores de las cuatro etapas documentados; pruebas de integración pasan | Equipo backend |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-09 | Construcción | Construcción de reglas de negocio | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-20 | Reglas versionadas | Elegibilidad, cálculos y transiciones de las cuatro etapas coinciden con decisiones aprobadas | Equipo backend / producto |  | Actividad transversal dentro de cada módulo
CO-H3 | Construcción | Hito: flujo operacional integrado | Hito | Propuesto | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-20 (sin permisos finales) | Demostración extremo a extremo | El flujo TM → Precom → Com → PEM y los tres gates funcionan con identidades de prueba; la seguridad por objeto se integra después | Líder técnico / producto |  | Hito funcional, no autorización para QA/PROD
RE-01 | Reportabilidad | Dashboards, reportes y repositorios | Actividad | Propuesto | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 26 | 2027-02-01 | CO-04; CO-05; CO-16 a CO-20 (entregas parciales) | Indicadores y repositorio | Indicadores de las cuatro etapas son trazables a datos; filtros, repositorio y exportaciones funcionan con datos de prueba | Equipo desarrollo |  | Título de fase preservado del plan aportado por el usuario
RE-H4 | Reportabilidad | Hito: reportabilidad validada | Hito | Propuesto | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1 | 2027-02-01 | RE-01 | Validación de indicadores | Cliente confirma indicadores y reportes contra casos de prueba; los accesos se validan en UA-H2 | Cliente / producto
UA-01 | Usuarios y acceso a la plataforma | Definir perfiles, permisos y alcance por componente | Actividad | Propuesto | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | 2027-02-08 | RE-H4 | Matriz de acceso de la plataforma | El catálogo de objetos y reportes está construido; cliente valida matriz perfil × acción × objeto × alcance | Cliente / producto |  | Confirmar herencia o restricción explícita; lectura sin edición; proyecto visible sin activos; usuarios externos; SSO/MFA
UA-02 | Usuarios y acceso a la plataforma | Inicio de sesión, cierre y recuperación de acceso | Actividad | Propuesto | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | 2027-02-22 | UA-01 | Autenticación transversal | Una identidad autentica toda la plataforma; sesión, cierre y recuperación operan | Equipo backend / frontend |  | Una sola identidad para toda la plataforma, no para un módulo; estimación asume opción simple
UA-03 | Usuarios y acceso a la plataforma | Administración de usuarios y perfiles | Actividad | Propuesto | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | 2027-02-22 | UA-01; UA-02 (entrega parcial) | Gestión central de identidades | Usuarios y perfiles centrales pueden crearse, desactivarse y revocarse | Equipo backend / frontend |  | Perfiles globales; la aplicación a objetos se construye en cada componente
UA-H | Usuarios y acceso a la plataforma | Hito: usuarios y acceso transversal operativos | Hito | Propuesto | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | 2027-02-22 | UA-01; UA-02; UA-03 | Base de identidad y perfiles | Base central de identidad y perfiles terminada; asociación por objeto continúa | Cliente / líder técnico |  | No significa que todos los módulos tengan aún sus permisos aplicados
UA-10 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Proyecto | Actividad | Propuesto | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | 2027-03-01 | CO-01; UA-03 (entrega parcial) | Acceso a Proyecto | Perfiles pueden ver/editar Proyecto o ser rechazados; acceso a Proyecto no concede Activos | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-11 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Activos | Actividad | Propuesto | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | 2027-03-01 | CO-02; UA-03 (entrega parcial) | Acceso a Activos | Usuario con Proyecto visible y Activos restringidos no ve ni consulta TAG por API | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-12 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Etapas y Especialidades | Actividad | Propuesto | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | 2027-03-01 | CO-03; UA-03 (entrega parcial) | Acceso a etapas y especialidades | Etapas y Especialidades tienen lectura y configuración separadas por perfil | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-13 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Puntos de Control y Caminatas | Actividad | Propuesto | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | 2027-03-01 | CO-04; UA-03 (entrega parcial) | Acceso a controles y caminatas | Puntos de Control y Caminatas aplican consulta, registro y cambio de estado por perfil | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-14 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Resultados, Protocolos y Evidencias | Actividad | Propuesto | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | 2027-03-08 | CO-05; CO-20; UA-H | Acceso a resultados y documentos | Resultados, Protocolos y Evidencias aplican lectura, registro, carga y descarga por perfil | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-15 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Aprobaciones y Traspasos | Actividad | Propuesto | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | 2027-03-08 | CO-06; CO-19; UA-H | Acceso a decisiones y traspasos | Aprobación, rechazo, entrega y recepción se autorizan en los tres gates | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-16 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Reportes y Repositorios | Actividad | Propuesto | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | 2027-03-08 | RE-01; UA-H | Acceso a reportes y repositorios | Reportes, Repositorios y exportaciones obedecen perfil y alcance en UI y API | Equipo desarrollo |  | Integración de permisos posterior a Construcción y Reportabilidad; validar capacidad del equipo
UA-H2 | Usuarios y acceso a la plataforma | Hito: permisos integrados en toda la plataforma | Hito | Propuesto | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1 | 2027-03-08 | UA-10 a UA-16 | Permisos integrados | Los perfiles aprobados gobiernan todos los objetos y reportes; pruebas positivas y negativas pasan | Cliente / líder técnico |  | Gate de QA integral
PR-01 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas unitarias | Transversal | Propuesto | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | 2027-01-25 | CO-01 a CO-20 | Suite unitaria | Pruebas de reglas críticas ejecutan sin fallas en cada incremento | Equipo desarrollo |  | Ocurre durante construcción
PR-02 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas de integración | Transversal | Propuesto | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 12 | 2027-03-15 | UA-10 a UA-16 (entregas parciales) | Suite de integración | APIs y UI prueban permisos por objeto, acceso cruzado, revocación y tres gates | Equipo desarrollo / QA |  | Pruebas incrementales en paralelo; requiere equipo QA dedicado
PR-03 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas funcionales | Actividad | Propuesto | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 10 | 2027-03-22 | CO-H3; RE-H4; UA-H2 | Resultados de pruebas QA | Cuatro etapas, tres gates, login y permisos por objeto pasan casos acordados sin defectos críticos | QA / producto |  | Regresión y seguridad concentradas; sin margen amplio de corrección
PR-H5 | Pruebas funcionales y de seguridad | Hito: versión candidata aprobada | Hito | Propuesto | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1 | 2027-03-22 | PR-03 | Versión candidata QA | No hay defectos críticos abiertos; evidencia de pruebas disponible | QA / líder técnico
QA-01 | Despliegue en ambiente QA | Despliegue en ambiente QA | Actividad | Propuesto | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 | 2027-03-15 | UA-H2; CO-H3; RE-H4 | Versión instalada en QA | Versión reproducible y datos de prueba disponibles para aceptación | Líder técnico / QA
QA-02 | Despliegue en ambiente QA | Validación y aceptación del cliente | Actividad | Propuesto | 2027-03-18 | 2027-03-26 | 9 | 2027-03-22 | QA-01; PR-03 (resultados parciales) | Acta de aceptación QA | Cliente ejecuta recorridos críticos y aprueba lista final de defectos | Cliente / producto |  | Aceptación en paralelo con pruebas finales; requiere agenda diaria del cliente
QA-H6 | Despliegue en ambiente QA | Hito: autorización para PROD | Hito | Propuesto | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1 | 2027-03-22 | QA-02; PR-H5 | Autorización de despliegue | Aprobación escrita del cliente y plan de reversión revisado | Cliente / líder técnico |  | Gate de producción
PD-01 | Despliegue en ambiente PROD | Despliegue en ambiente PROD | Actividad | Propuesto | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2 | 2027-03-29 | QA-H6 | Versión instalada en PROD | Despliegue, migraciones, respaldo, monitoreo y rollback comprobados | Líder técnico
PD-02 | Despliegue en ambiente PROD | Verificación en producción | Actividad | Propuesto | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2 | 2027-03-29 | PD-01 | Acta de verificación PROD | Recorridos críticos pasan y responsables reciben operación | Líder técnico / producto
PD-H7 | Despliegue en ambiente PROD | Hito: plataforma operativa | Hito | Propuesto | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1 | 2027-03-29 | PD-02 | Plataforma operativa | Cliente confirma operación de TM, Precom, Com y PEM en PROD y documentación entregada | Cliente / producto |  | Fecha límite solicitada; escenario acelerado de alto riesgo, sujeto a validación
CA-01 | Capacitaciones | Capacitaciones | Actividad | Propuesto | 2027-03-18 | 2027-03-31 | 14 | 2027-03-29 | QA-01 | Usuarios capacitados | Sesiones realizadas; guías y material entregados; asistencia registrada | Producto / soporte |  | En paralelo con aceptación y puesta en marcha; confirmar disponibilidad de usuarios
Formulas:
Semana cierre (lunes) = [Fin]-WEEKDAY([Fin],2)+1

## Gantt semanal
Gantt semanal de desarrollo
Cada columna representa una semana (lunes a domingo). Las barras se actualizan al cambiar Inicio o Fin en Cronograma.
ID | Bloque | Actividad | Inicio | Fin | Días | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
LM-01 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar Matriz TM&PC | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | bar: 2026-09-07
LM-02 | Levantamiento del modelo inicial | Revisar modelo HTML | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | bar: 2026-09-07
LM-03 | Levantamiento del modelo inicial | Construcción de diagrama entidad relación | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4 | bar: 2026-09-07
LM-04 | Levantamiento del modelo inicial | Validar modelo y alcance con el cliente | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-28
LM-05 | Levantamiento del modelo inicial | Completar reglas de Precomisionamiento, Comisionamiento y PEM | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 16 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-28
LM-H1 | Levantamiento del modelo inicial | Hito: Aprobación del modelo de la plataforma | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
PA-01 | Preparación de ambiente de trabajo | Revisión de arquitectura, ambientes y seguridad | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 12 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
PA-02 | Preparación de ambiente de trabajo | Configuración IDE | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | bar: 2026-10-05
PA-03 | Preparación de ambiente de trabajo | Instalación de librerías backend y frontend | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 10 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
PA-04 | Preparación de ambiente de trabajo | Construcción de repositorio del proyecto en GitHub | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
PA-H2 | Preparación de ambiente de trabajo | Hito: ambiente de trabajo operativo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
CO-01 | Construcción | Proyecto | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
CO-02 | Construcción | Activos | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
CO-03 | Construcción | Etapas y Especialidades | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
CO-04 | Construcción | Puntos de Control y aplicabilidad | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-14
CO-05 | Construcción | Resultados, protocolos y evidencias | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 | bar: 2026-12-14 to 2027-01-11
CO-06 | Construcción | Aprobaciones, entregas y traspasos | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-25
CO-16 | Construcción | Operación completa de Precomisionamiento | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 54 | bar: 2026-11-23 to 2027-01-11
CO-17 | Construcción | Operación completa de Comisionamiento | 2026-12-07 | 2027-01-22 | 47 | bar: 2026-12-07 to 2027-01-18
CO-18 | Construcción | Operación completa de PEM | 2026-12-14 | 2027-01-29 | 47 | bar: 2026-12-14 to 2027-01-25
CO-19 | Construcción | Traspasos Precom → Com y Com → PEM | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-25
CO-20 | Construcción | Resultados, protocolos y evidencias de Comisionamiento y PEM | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-25
CO-07 | Construcción | Diseño de formularios | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-08 | Construcción | Construcción de APIs | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-09 | Construcción | Construcción de reglas de negocio | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
CO-H3 | Construcción | Hito: flujo operacional integrado | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
RE-01 | Reportabilidad | Dashboards, reportes y repositorios | 2027-01-11 | 2027-02-05 | 26 | bar: 2027-01-11 to 2027-02-01
RE-H4 | Reportabilidad | Hito: reportabilidad validada | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
UA-01 | Usuarios y acceso a la plataforma | Definir perfiles, permisos y alcance por componente | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | bar: 2027-02-08
UA-02 | Usuarios y acceso a la plataforma | Inicio de sesión, cierre y recuperación de acceso | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | bar: 2027-02-15 to 2027-02-22
UA-03 | Usuarios y acceso a la plataforma | Administración de usuarios y perfiles | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | bar: 2027-02-15 to 2027-02-22
UA-H | Usuarios y acceso a la plataforma | Hito: usuarios y acceso transversal operativos | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
UA-10 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Proyecto | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
UA-11 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Activos | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
UA-12 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Etapas y Especialidades | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
UA-13 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Puntos de Control y Caminatas | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 12 | bar: 2027-02-22 to 2027-03-01
UA-14 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Resultados, Protocolos y Evidencias | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | bar: 2027-03-01 to 2027-03-08
UA-15 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Aprobaciones y Traspasos | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | bar: 2027-03-01 to 2027-03-08
UA-16 | Usuarios y acceso a la plataforma | Asociar perfiles y permisos a Reportes y Repositorios | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 12 | bar: 2027-03-01 to 2027-03-08
UA-H2 | Usuarios y acceso a la plataforma | Hito: permisos integrados en toda la plataforma | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
PR-01 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas unitarias | 2026-10-19 | 2027-01-29 | 103 | bar: 2026-10-19 to 2027-01-25
PR-02 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas de integración | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 12 | bar: 2027-03-08 to 2027-03-15
PR-03 | Pruebas funcionales y de seguridad | Pruebas funcionales | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 10 | bar: 2027-03-15 to 2027-03-22
PR-H5 | Pruebas funcionales y de seguridad | Hito: versión candidata aprobada | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
QA-01 | Despliegue en ambiente QA | Despliegue en ambiente QA | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 | bar: 2027-03-15
QA-02 | Despliegue en ambiente QA | Validación y aceptación del cliente | 2027-03-18 | 2027-03-26 | 9 | bar: 2027-03-15 to 2027-03-22
QA-H6 | Despliegue en ambiente QA | Hito: autorización para PROD | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
PD-01 | Despliegue en ambiente PROD | Despliegue en ambiente PROD | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2 | bar: 2027-03-29
PD-02 | Despliegue en ambiente PROD | Verificación en producción | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2 | bar: 2027-03-29
PD-H7 | Despliegue en ambiente PROD | Hito: plataforma operativa | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1 | bar: 2026-09-07 to 2027-03-29
CA-01 | Capacitaciones | Capacitaciones | 2027-03-18 | 2027-03-31 | 14 | bar: 2027-03-15 to 2027-03-29